ДОРОЖНА КАРТА

(план мероприятий)

«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МОБУ СОШ № 4 АГО в 2016 году»

| № | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| - Анализ проведения ГИА в 2015 году |  |  |  |
| 1.1. | Статистическая обработка результатов ГИА | до 25.07.2015 (без учета сентябрьских сроков) до 1.11.2015 (с учетом сентябрьских сроков) | Зам по УВР |
| 1.2. | Формирование отчетов по итогам ГИА: - ЕГЭ - ОГЭ | до 25.07.2015 | Зам по УВР |
| 1.3. | Подготовка аналитического отчета о результатах ГИА в МОБУ СОШ № 4 Арсеньевского городского округа | до 1.08.2015 (без учета сентябрьских сроков) до 1.11.2015 (с учетом сентябрьских сроков) | Зам по УВР |
| - Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
| 2.1. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам: IX классы XI (XII) классы | в период до 5.09.2015 в период до 12.09.2015 | Зам по УВР |
| 2.2. | Проведение тренировочного экзамена по математике (базовый уровень) в 11 (12) классах в форме ЕГЭ. | 29.01.2016 | Зам по УВР |
| 2.3. | Проведение тренировочного экзамена по математике (профильный уровень) в 11 (12) классах в форме ЕГЭ. | 19.02.2016 | Зам по УВР |
| 2.4. | Проведение тренировочного экзамена по русскому языку в 11 (12) классах в форме ЕГЭ. | 22.01.2016 | Зам по УВР |
| 2.5. | Проведение тренировочного экзамена по математике в 9 классах в форме ОГЭ. | 05.02.2016 | Зам по УВР |
| 2.6. | Проведение тренировочного экзамена по русскому языку в 9 классах в форме ОГЭ. | 12.02.2016 | Зам по УВР |
| 2.7. | Проведение мастер-классов педагогами образовательных организаций, обучающиеся которых показали высокие результаты ГИА в 2015 году. | в течение учебного года | Зам по УВР |
| 2.8. | Проведение школьных репетиций ЕГЭ по предметам по выбору | в течение учебного года | Зам по УВР, учителя-предметники |
| 2.9. | Проведение школьных репетиций ОГЭ по предметам по выбору | в течение учебного года | Зам по УВР, учителя-предметники |
| 2.10. | Проведение профориентационных мероприятий по формированию осознанного выбора экзаменов | октябрь – январь 2015/2016 учебного года | Зам по УВР |
| 2.11. | Участие в очных курсах повышения квалификации для учителей русского языка и математики, работающих в 9-х, 11-х классах. | в течение учебного года (по отдельному графику ПК ИРО) | Учителя русского языка и математики |
| 2.12. | Участие в вебинарах для учителей математики, преподающих в 11-х классах: -«Анализ результатов ЕГЭ по математике в 2015 году. Демоверсии ЕГЭ 2016 года»; - «Методика подготовки обучающихся к сдаче ЕГЭ базового уровня»; - «Методика подготовки обучающихся к сдаче ЕГЭ профильного уровня, включающего задания базового, повышенного и высокого уровней сложности»; - «Подготовка к ГИА детей с ограниченными возможностями здоровья в форме ГВЭ». | октябрь-декабрь 2015 года | Учителя математики |
| - Нормативно-правовое обеспечение в МОБУ СОШ № 4 |  |  |  |
| 3.1. | Формирование и утверждение дорожной карты по организации и проведению ГИА в МОБУ СОШ № 4 Арсеньевского городского округа в 2016 году. | до 30 ноября 2015 года | Зам по УВР |
| 3.2. | Утверждение в образовательной организации планов-графиков подготовки к сдаче государственной итоговой аттестации по общеобразовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2016 году. | октябрь-ноябрь 2015 года | Руководитель ОО |
| 3.3. | Подготовка нормативных правовых актов школьного уровня по организации и проведению ГИА в 2016 году . | Весь период | Зам по УВР |
| - Обучение лиц, привлекаемых к ГИА |  |  |  |
| 4.1. | Участие в совещаниях, научно-методических конференциях. | в течение учебного года | Зам по УВР |
| 4.2. | Организация и проведение обучения кандидатов в члены предметных комиссий, сотрудников пунктов проведения экзаменов, работников образовательных организаций, задействованных при проведении ГИА. | январь-апрель 2016 года | Зам по УВР |
| 4.3. | Организация и проведение круглых столов, методических объединений по вопросу «Внутришкольной оценки качества образования». | в течение учебного года | Руководители ШМО |
| 4.4. | Направление на обучение в ПКИРО педагогов (члены предметных комиссий, конфликтных комиссий, члены ГЭК, руководители ППЭ, организаторы ППЭ, технические специалисты и др.) задействованных в проведении ГИА с последующим тестированием. | Январь-март 2016 года | Руководитель ОО |
| - Организационное сопровождение ГИА |  |  |  |
| 5.1. | Организация и подготовка к проведению ГИА по обязательным учебным предметам в сентябре 2015 года: - информирование населения о сроках проведения ГИА; - сбор заявлений; - выдача уведомлений участникам ЕГЭ (сентябрьские сроки), полученные из РЦОИ. | август 2015 года с 25.08 по 12.09.2015 до 25.09.2015 | Зам по УВР |
| 5.2. | Организация и подготовка к проведению ГИА по обязательным учебным предметам в основные и дополнительные сроки в 2016 году: сбор информации об участниках для написания сочинения; организация и проведение сочинения в общеобразовательных учреждениях; сбор информации об участниках ЕГЭ, ГВЭ-11; сбор информации об участниках ОГЭ, ГВЭ-9; участие общеобразовательных учреждений в апробации ГИА. | до 16.11.2015 02.12.2015 до 01.02.2016 до 01.03.2016 по графику Минобразования и науки РФ | Зам по УВР |
| 5.3. | Назначение ответственных за организацию ГИА в образовательной организации. | до 15 ноября 2015 года | Руководитель ОО |
| 5.4. | Внесение сведений в РИС и ФИС в соответствии с графиком ФЦТ: - руководителей ППЭ, организаторов, технических специалистов; - об образовательных организациях, выпускниках текущего года; - об аудиторном фонде; - о форме ГИА, сведений об участниках ГИА с указанием перечня предметов, выбранных для сдачи ГИА; - о работниках ППЭ с указанием реквизита акта ОИВ. | декабрь 2015 года ноябрь 2015 года январь 2016 года январь 2016 года февраль 2016 года | Зам по УВР |
| 5.5. | Предоставление в департамент образования и науки Приморского края списков выпускников образовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании и зарегистрированных для участия в ГИА в 2016 году. | февраль 2016 года | Зам по УВР |
| 5.6. | Мониторинг движения обучающихся 11 классов ОО. | январь-май 2016 года | Зам по УВР |
| 5.7. | Предоставление в УО АГО списков ППЭ, работников ППЭ, составов предметных комиссий, конфликтных комиссий. | декабрь 2015 года январь 2016 года | Зам по УВР |
| 5.8. | Предоставление в УО АГО информации о допуске обучающихся к прохождению ГИА: - в феврале в марте – апреле - в мае-июне. | до 30.01.2016 до 10.03.2016 до 20.05.2016 | Зам по УВР |
| 5.9. | Предоставление в УО АГО списков общественных наблюдателей. | с января по июнь 2016 года (не позже, чем за 2 недели до начала экзаменов) | Зам по УВР |
| 5.10. | Проведение ГИА в сроки, устанавливаемые Минобрнауки РФ. | декабрь, февраль-июнь 2016 года | Зам по УВР |
| 5.11. | Организация и проведение итогового сочинения: - в основной срок - в дополнительные сроки | 2.12.2015 03.02.2016, 04.05.2016 | Зам по УВР |
| 5.12. | Организация вручения уведомлений о назначении на экзамены участникам ГИА. | февраль-июнь 2016 года | Зам по УВР |
| 5.13. | Обеспечение организации обучения участников ГИА по технологии проведения ГИА и правилам заполнения бланков ЕГЭ, ОГЭ: ГИА - 11 ГИА – 9. | до 15.03.2016 до 01.05.2016 | Зам по УВР, учителя-предметники |
| - Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |
| 6.1. | Опубликование нормативных правовых актов ДОН, УО АГО, ОО в СМИ и на сайте: - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ; - о сроках проведения ГИА; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА. | до 31.12.2015 не позднее чем за два месяца до начала экзамена не позднее чем за месяц до начала экзаменов не позднее чем за месяц до начала экзаменов | Зам по УВР |
| 6.2. | Освещение вопросов подготовки и проведения ГИА на территории АГО в средствах массовой информации. | постоянно | Зам по УВР |
| 6.3. | Обеспечение ознакомления с порядком проведения ГИА: - выпускников текущего года; - выпускников прошлых лет. | ноябрь-декабрь 2015 года январь 2016 года | Зам по УВР, классные руководители |
| 6.4. | Обеспечение ознакомления участников ГИА: - с получением ими результатов ГИА; - с решениями ГЭК и председателя ГЭК; - с решениями конфликтных комиссий. | апрель-май (досрочный период) июнь (основной период) июнь | Зам по УВР |
| 6.5. | Обеспечение своевременного размещения на информационных сайтах и стендах сведений по организации и проведению ГИА. | постоянно | Зам по УВР |
| 6.6. | Организация работы телефонов «горячих линий» по вопросам организации и проведения ГИА. | постоянно | Руководитель ОО, Зам по УВР |
| 6.7. | Организация общешкольных родительских собраний по вопросам ГИА-2016 | постоянно | Руководитель ОО, Зам по УВР |
| 6.8. | Открытые отчёты руководителей ОУ о подготовке к ГИА-2016 | постоянно | Зам по УВР |
| - Контроль за подготовкой и проведением ГИА |  |  |  |
| 7.1. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА: -осуществление ежемесячного мониторинга по размещению ОУ информации в муниципальных СМИ, в т.ч. печатных; -организация контроля за оформлением информационных стендов в ОУ, размещением соответствующей информации на сайтах ОУ. | весь период | УО АГО |
| 7.2. | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА: -мониторинг готовности ППЭ; -мониторинг школьной нормативно-правовой базы, регламентирующей проведение ГИА; -осуществление контроля за порядком проведения ГИА в ППЭ; -осуществление контроля за работой предметных и конфликтной комиссий. | весь период | Руководитель ОО, Зам по УВР |

_____________